## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS
| Obra: |  | B.D.I. - 21,22%
Recapeamento asfáltico, sinalização viária Horizontal e Vertical, e instalação de guarda-corpo
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (FÍSICO-FINANCEIRO)
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 100,00% R$ 6.388,78 | 100,00% R$ 6.412,13
2 | PREPARO DA VIA A SER RECAPEADA | 100,00% R$ 1.218,26 | 100,00% R$ 9.694,67
3 | IMPRIMAÇÃO | 100,00% R$ 95.450,28 | 100,00% R$ 96.946,69
4 | CAMADA DE ROLAMENTO | 100,00% R$ 607.831,34 | 100,00% R$ 615.179,99
5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 100,00% R$ 9.131,75 | 100,00% R$ 8.382,73
6 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 100,00% R$ 8.265,92 | 100,00% R$ 8.376,02
7 | GUARDA-CORPO | 100,00% R$ 511.655,32 |  | 100,00% R$ 503.395,02
8 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  |  | 100,00% R$ 2.321,26
Porcentagem |  |  | 59.56% | 40.44%
Custo |  |  | 744968.88 | 505716.28
Porcentagem Acumulado |  |  | 59.56% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 744968.88 | 1250685.16
Espírito Santo do Pinhal, 04 de Setembro de 2023.
Elias Mauch Ferreira
Eng. Civil – Diretor de Divisão II
CREA-SP 5070383571