## Cronograma
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Orçamento
PI | Prédio | PADRÃO CRECHE CR - 01A - PADRÃO
Rua Ivone Françoso Meloni, Área Institucional 01 - Jardim São Manoel
|  |  |  | 2% | 4% | 6% | 13% | 16% | 20% | 18% | 12% | 6% | 3% | 0% | 0%
Código Etapa | Descrição Etapa | Valor Orçado | Oculto | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | AT/ET ET/TT (%)
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 187344.56 | 0.96
02.00.000 | INFRA ESTRUTURA | 620320.81 | 8.38
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA | 553304.75 | 13.83
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 130400.86 | 3.13
05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 150530.32 | 3.62
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 536911.76 | 10.96
07.00.000 | COBERTURA | 138223.86 | 3.46
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 733867.86 | 16.4
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 229656.86 | 6.52
10.00.000 | FORRO | 1050.7 | 0.03
11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO | 28888.78 | 0.83
12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 218472.25 | 5.75
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 318746.26 | 6.74
14.00.000 | VIDROS | 39899.16 | 1.11
15.00.000 | PINTURA | 135055.85 | 3.15
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 396737.75 | 15.22
| VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO | 4419412.39 | [11 empty] | 0 | 0
| Prefeita Municipal |  |  |  | Responsável técnico
| Cristina do Carmo Brandão Bueno Domingues |  |  |  | Eng° Civil Elias Mauch Ferreira
CREA-SP 5070383571