## Planilha Orcamentaria
Município de Espírito Santo do Pinhal "Fazendo de um lugar bom cada vez melhor"
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | [5 empty] | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA VICINAL MUNICIPAL ALBERTO BARTHOLOMEI | [5 empty] | DATA: MAIO / 2018
LOCAL: ESP-020 VICINAL MUNICIPAL ALBERTO BARTHOLOMEI, ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
FONTES: CPOS 1.72 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ( X ) | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 Meses | [8 empty] | 1.2302
Composição do BDI sugerida |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada |  | BDI Proposto:
Administração Central (AC) |  |  | De 3,80 % até 4,67% | 4.5%
Lucro (L) |  |  | De 6,64 % até 8,69% | 8%
Despesas Financeiras (DF) |  |  | De 1,02 % até 1,21% | 1.1%
Seguros (S) |  |  | De 0,32 % até 0,74% | 0.3% |  | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Garantias (G) |  |  |  | 0.3%
Riscos (R) |  |  | De 0,50 % até 0,97% | 0.8%
Tributos (I) |  |  | De 4,65 % até 6,15% | 6%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL
1 |  |  | TRECHO 1
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | CPOS | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M² | 367.87 | 6 | 2207.22 | 2715.32
1.1.2 | CPOS | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | M² | 4.99 | 1907.04 | 9516.13 | 11706.74
1.1.3 | CPOS | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 1.06 | 2156.37 | 2285.75 | 2811.93
1.1.4 | CPOS | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 16.04 | 2156.37 | 34588.17 | 42550.37
1.1.5 | CPOS | 03.01.260 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m³ | 186.63 | 19.27 | 3596.36 | 4424.24
1.6 | [6 empty] | 0 | 0
1.7 | [6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 52193.63 | 64208.6
0
1.2 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0
1.2.1 | CPOS | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m | m³ | 6.45 | 415.59 | 2680.56 | 3297.62
1.2.2 | CPOS | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 9.69 | 209.62 | 2031.22 | 2498.81
1.2.3 | CPOS | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 2.55 | 209.62 | 534.53 | 657.58
1.2.4 | CPOS | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 2.86 | 209.62 | 599.51 | 737.52
1.2.5 | CPOS | 08.05.190 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | m² | 14.98 | 841.34 | 12603.27 | 15504.54
1.2.6 | CPOS | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | 88.93 | 168.27 | 14964.25 | 18409.02
1.2.7 | CPOS | 46.13.026 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões | m | 32.74 | 262.92 | 8608 | 10589.56
1.2.8 | CPOS | 46.12.020 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm | m | 72.38 | 30.38 | 2198.9 | 2705.09
1.2.9 | CPOS | 46.12.040 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 600mm | m | 120.31 | 132.75 | 15971.15 | 19647.71
1.2.10 | CPOS | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 4.58 | 205.97 | 943.34 | 1160.5
1.2.11 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 109.27 | 53.96 | 5896.21 | 7253.52
1.2.12 | CPOS | 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | un | 2123.08 | 5 | 10615.4 | 13059.07
1.2.13 | CPOS | 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | m³ | 445.08 | 27.45 | 12217.45 | 15029.91
1.2.14 | CPOS | 49.12.110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | un | 3848.18 | 2 | 7696.36 | 9468.06
1.2.15 | CPOS | 49.06.420 | Tampão em ferro fundido de Ø 600 mm, classe 400 (ruptura> 400 kN) | un | 353.99 | 2 | 707.98 | 870.96
1.2.16 | CPOS | 07.05.010 | Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa | m³ | 22.95 | 200 | 4590 | 5646.62
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 102858.13 | 126536.07
0
1.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
1.3.1 | CPOS | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 7.33 | 2156.37 | 15806.19 | 19444.77
1.3.2 | CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 710 | 107.82 | 76552.2 | 94174.52
1.3.3 | CPOS | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 3.46 | 2156.37 | 7461.04 | 9178.57
1.3.4 | CPOS | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 12.3 | 2156.37 | 26523.35 | 32629.03
1.3.5 | CPOS | 54.01.210 | Base de brita graduada | m³ | 141.26 | 323.46 | 45691.96 | 56210.25
3.6 | CPOS | [5 empty] | 0 | 0
3.7 | [6 empty] | 0 | 0
3.8 | [6 empty] | 0 | 0
3.9 | CPOS | [5 empty] | 0 | 0
3.10 | [6 empty] | 0 | 0
3.11 | [7 empty] | 0
3.12 | [7 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 172034.74 | 211637.14
0
0
0
[7 empty] | #REF! | #REF!
SUB TOTAL TRECHO 1 | [6 empty] | 327086.5 | 402381.81
2 |  |  | TRECHO 2
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | CPOS | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M² | 367.87 | 6 | 2207.22 | 2715.32
2.1.2 | CPOS | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | M² | 4.99 | 1510.02 | 7535 | 9269.56
2.1.3 | CPOS | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 4.58 | 310.05 | 1420.03 | 1746.92
2.1.4 | CPOS | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 9.69 | 310.05 | 3004.38 | 3695.99
2.1.5 | CPOS | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 2.55 | 310.05 | 790.63 | 972.63
2.1.6 | CPOS | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 1.06 | 1645.25 | 1743.97 | 2145.43
1.9 | [6 empty] | 0 | 0
1.12 | CPOS | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 16701.23 | 20545.85
2.2 |  |  | DRENAGEM
2.2.1 | CPOS | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m | m³ | 6.45 | 203.89 | 1315.09 | 1617.82
2.2.2 | CPOS | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 9.69 | 128.3 | 1243.23 | 1529.42
2.2.3 | CPOS | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 2.55 | 128.3 | 327.17 | 402.48
2.2.4 | CPOS | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 2.86 | 128.3 | 366.94 | 451.41
2.2.5 | CPOS | 08.05.190 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | m² | 14.98 | 565.86 | 8476.58 | 10427.89
2.2.6 | CPOS | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | 88.93 | 113.17 | 10064.21 | 12380.99
2.2.7 | CPOS | 46.13.026 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões | m | 32.74 | 176.83 | 5789.41 | 7122.13
2.2.8 | CPOS | 46.12.020 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm | m | 72.38 | 15.64 | 1132.02 | 1392.61
2.2.9 | CPOS | 46.12.040 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 600mm | m | 120.31 | 46.55 | 5600.43 | 6889.65
2.2.10 | CPOS | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 4.58 | 75.59 | 346.2 | 425.9
2.2.11 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 109.27 | 27.16 | 2967.77 | 3650.95
2.2.12 | CPOS | 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | un | 2123.08 | 4 | 8492.32 | 10447.25
2.2.13 | CPOS | 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | m³ | 445.08 | 18.13 | 8069.3 | 9926.85
0
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 54190.67 | 66665.36
2.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.3.1 | CPOS | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 0.59 | 1645.25 | 970.7 | 1194.16
2.3.2 | CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 710 | 49.36 | 35045.6 | 43113.1
2.3.3 | CPOS | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 3.46 | 3290.5 | 11385.13 | 14005.99
2.3.4 | CPOS | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder | m³ | 672 | 49.36 | 33169.92 | 40805.64
2.3.5 | CPOS | [5 empty] | 0 | 0
2.3.6 | CPOS | [5 empty] | 0 | 0
2.3.7 | [6 empty] | 0 | 0
2.3.8 | [6 empty] | 0 | 0
2.3.9 | CPOS | [5 empty] | 0 | 0
2.3.10 | [6 empty] | 0 | 0
2.3.11 | [7 empty] | 0
2.3.12 | [7 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 80571.35 | 99118.87
2.4 |  |  | SINALIZAÇÃO
2.4.1 | CPOS | 97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 21.58 | 100.67 | 2172.46 | 2672.56
2.4.2 | DER/SP | 37.05.10.01 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICA) | UN. | 26.51 | 64 | 1696.64 | 2087.21
2.4.3 | DER/SP | 37.05.11.01 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU ABNT (VIDRO OU PRISMATICA) | UN. | 32.47 | 32 | 1039.04 | 1278.23
2.4.4 | [6 empty] | 0 | 0
2.4.5 | [6 empty] | 0 | 0
2.4.6 | [6 empty] | 0 | 0
2.4.7 | [6 empty] | 0 | 0
2.4.8 | [6 empty] | 0 | 0
2.4.9 | [6 empty] | 0 | 0
2.4.10 | [6 empty] | 0 | 0
2.4.11 | [6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 4908.14 | 6037.99
SUB TOTAL TRECHO 2 | [6 empty] | 156371.39 | 192368.08
TOTAL DOS TRECHOS 1 E 2 | [6 empty] | 483457.89
BDI - 23,02% | [6 empty] | 111292.01
TOTAL GERAL | [6 empty] | 594749.9 | 594749.88
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, 02 DE MAIO DE 2018
AUTOR DO PROJETO
KELVIN W. B. FRANCO
ENGº CIVIL CREA SP 5069445519
PREFEITO MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
SERGIO DEL BIANCHI JUNIOR
CGC: 45.739.083/0001–73

## Cronograma Físico Financeiro (hidden)
Município de Espírito Santo do Pinhal "Fazendo de um lugar bom cada vez melhor"
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
0
0
0
0
0
Item | Discriminação | Valor | Peso | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
0 | 0 | 64208.6 | 10.8% | 50% | 50% | [10 empty] | 64208.6
|  |  |  | 32104.3 | 32104.3
0 | 0 | 126536.07 | 21.28% |  |  | 40% | 40% | 20% | [7 empty] | 126536.07
[6 empty] | 50614.43 | 50614.43 | 25307.21
0 | 0 | 211637.14 | 35.58% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | 20% |  |  |  |  | 211637.14
[9 empty] | 84654.86 | 84654.86 | 42327.42
0 | 0 | 20545.86 | 3.455% |  |  | 0% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 20545.86
20545.86
0 | 0 | 66665.36 | 11.21% |  |  | 0% | [6 empty] | 100% |  |  | 66665.36
66665.36
0 | 0 | 99118.88 | 16.67% |  |  | 0% | [7 empty] | 100% |  | 99118.88
99118.88
0 | 0 | 6037.99 | 1.015% |  |  | 0% | [8 empty] | 100% | 6037.99
6037.99
Total |  | 594749.9 |  | 32104.3 | 32104.3 | 50614.43 | 50614.43 | 25307.21 | 84654.86 | 84654.86 | 42327.42 | 20545.86 | 66665.36 | 99118.88 | 6037.99 | 594749.9
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
0

## Memória de cálculo
Município de Espírito Santo do Pinhal "Fazendo de um lugar bom cada vez melhor"
MEMÓRIA DE CÁLCULO
0
0
0
0
0
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
0 | CPOS | 0 | 0
3,00 x 2,00m = 6,00m²
0 | 0 | 0 | 0
317,84m de extensão x 2 lados da estrada x 3,00m de largura média = 1.907,04
0 | 0 | 0 | 0
2.156,37M² de Pavimentação
0 | 0 | 0 | 0
2.156,37M² de pavimento a demolir
0 | 0 | 0 | 0
160,57m de sarjeta x 1,20m de largura média x 0,10m de espessura = 19,27m³
0 | 0 | 0 | 0
1645,25m2 de pavimentação
0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0
(30,38m x 0,80m x 1,40m de altura) das valas de tubo de 40cm + (132,75m x 1,20m x 1,40m de altura) das valas de tubo de 60cm + (262,92m x 0,80m x 0,80m) das valas para drenagem = 415,59m³
0 | 0 | 0 | 0
(0,20 x 0,20 x 3,1415 x 30,38m) dos volumes do tubo de 40cm + (0,30m x 0,30m x 3,1415 x 132,75m) dos volumes do tubo de 60cm + (262,92m x 0,80m x 0,80m) das valas para drenagem = 209,62m³
0 | 0 | 0 | 0
(0,20 x 0,20 x 3,1415 x 30,38m) dos volumes do tubo de 40cm + (0,30m x 0,30m x 3,1415 x 132,75m) dos volumes do tubo de 60cm + (262,92m x 0,80m x 0,80m) das valas para drenagem = 209,62m³
0 | 0 | 0 | 0
(0,20 x 0,20 x 3,1415 x 30,38m) dos volumes do tubo de 40cm + (0,30m x 0,30m x 3,1415 x 132,75m) dos volumes do tubo de 60cm + (262,92m x 0,80m x 0,80m) das valas para drenagem = 209,62m³
0 | 0 | 0 | 0
0,80m x 4 lados x 262,92m de extensão = 841,34m²
0 | 0 | 0 | 0
0,80m x 0,80x 262,92m de extensão = 168,27m³
0 | 0 | 0 | 0
262,92m de extensão
0 | 0 | 0 | 0
30,38m de extensão
0 | 0 | 0 | 0
132,75m de extensão
0 | 0 | 0 | 0
415,59m³ de escavação - 209,62m³ de bota fora = 205,97m³
0 | 0 | 0 | 0
((0,80m x 30,38)+(1,2 x 132,75))x 0,10m de espessura + ((262,92+194,64) x 0,60m de largura x 0,05m de espessura) = 53,96m³
0 | 0 | 0 | 0
5 unidades
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ((262,92+194,64) x 0,60m de largura x 0,10m de espessura) = 27,45m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
2 unidades
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
100,00m de extensão x 2,00m de largura média x 1,00m de altura = 200,00m³
0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0
2156,37m² de pavimentação
0 | 0 | 0 | 0
2156,37m² de pavimentação x 0,05m de espessura = 107,82³
0 | 0 | 0 | 0
2156,37m² de pavimentação
0 | 0 | 0 | 0
2156,37m² de pavimentação
0 | 0 | 0 | 0
2156,37m² de pavimentação x 0,15m de espessura = 323,46m³
0 |  |  | 0
2.1.1 | CPOS | 02.08.020 | Placa de identificação para obra
3,00 x 2,00m = 6,00m²
2.1.2 | CPOS | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km
251,67m de extensão x 2 lados da estrada x 3,00m de largura média = 1510,02
2.1.3 | CPOS | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
206,70m2 de aterro x 1,50m de altura = 310,05m³
2.1.4 | CPOS | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km
206,70m2 de aterro x 1,50m de altura = 310,05m³
2.1.5 | CPOS | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria
206,70m2 de aterro x 1,50m de altura = 310,05m³
2.1.6 | CPOS | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas
1645,25m2 de pavimentação
0 |  |  | 0
2.2.1 | CPOS | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m
(15,64m x 0,80m x 1,40m de altura) das valas de tubo de 40cm + (46,55m x 1,20m x 1,40m de altura) das valas de tubo de 60cm + (176,83m x 0,80m x 0,80m) das valas para drenagem = 203,89m³
2.2.2 | CPOS | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km
(0,20 x 0,20 x 3,1415 x 15,64m) dos volumes do tubo de 40cm + (0,30m x 0,30m x 3,1415 x 46,55m) dos volumes do tubo de 60cm + (176,83m x 0,80m x 0,80m) das valas para drenagem = 128,30m³
2.2.3 | CPOS | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria
(0,20 x 0,20 x 3,1415 x 15,64m) dos volumes do tubo de 40cm + (0,30m x 0,30m x 3,1415 x 46,55m) dos volumes do tubo de 60cm + (176,83m x 0,80m x 0,80m) das valas para drenagem = 128,30m³
2.2.4 | CPOS | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle
(0,20 x 0,20 x 3,1415 x 15,64m) dos volumes do tubo de 40cm + (0,30m x 0,30m x 3,1415 x 46,55m) dos volumes do tubo de 60cm + (176,83m x 0,80m x 0,80m) das valas para drenagem = 128,30m³
2.2.5 | CPOS | 08.05.190 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m
0,80m x 4 lados x 176,83m de extensão = 565,86m²
2.2.6 | CPOS | 08.05.100 | Dreno com pedra britada
0,80m x 0,80x 176,83m de extensão = 113,17m²
2.2.7 | CPOS | 46.13.026 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões
176,83m de extensão
2.2.8 | CPOS | 46.12.020 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm
15,64m de extensão
2.2.9 | CPOS | 46.12.040 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 600mm
46,55m de extensão
2.2.10 | CPOS | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
203,89m³ de escavação - 128,30m³ de bota fora = 75,59m³
2.2.11 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada
((0,80m x 15,64)+(1,2 x 46,55))x 0,10m de espessura + ((176,83+125,37) x 0,60m de largura x 0,05m de espessura) = 27,16m³
2.2.12 | CPOS | 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto
4 unidades
2.2.13 | CPOS | 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa
((176,83+125,37) x 0,60m de largura x 0,10m de espessura) = 18,13m³
0 |  |  | 0
2.3.1 | CPOS | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento
1645,25m² de pavimentação
2.3.2 | CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
1645,25m² de pavimentação x 0,03m de espessura = 49,36m³
2.3.3 | CPOS | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante
1645,25m² de pintura x 2 aplicações = 3.290,50m²
2.3.4 | CPOS | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder
1645,25m² de pavimentação x 0,03m de espessura = 49,36m³
0 |  |  | 0
2.4.1 | CPOS | 97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica
251,67m de extensão x 4 faixas x 0,10m de espessura por faixa = 100,67m²
2.4.2 | DER/SP | 37.05.10.01 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICA)
251,67m / 1 tacha para cada 8,00m x 2 lados = 64 tachas
2.4.3 | DER/SP | 37.05.11.01 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU ABNT (VIDRO OU PRISMATICA)
251,67m / 1 tacha para cada 8,00m x 1 tacha central = 32 tachas
0
0
0
0
0
0

## Critério de medições
Município de Espírito Santo do Pinhal "Fazendo de um lugar bom cada vez melhor"
CRITÉRIO DE MEDIÇÕES
0
0
0
0
0
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido por área de placa executada (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambará), de 3" x 3". Não remunera as placas dos fornecedores.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetação (m²). 2) O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, a mão de obra necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos com diâmetro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1,00 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm; carga manual; e o transporte, interno na obra, num raio de um quilômetro.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido pela área de vias, calçadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensões indicadas em projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalização (m²). 2) O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão de obra qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação de vias, calçadas, tanque e lagoas, com pontaletes de 3" x 3" em madeira “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambará).
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido por área real de pavimento ou piso demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). 2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados para a execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de pavimentação asfáltica, inclusive a base e a sub-base, mecanizados; a carga mecanizada; o transporte com caminhão, até 1,0 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido por área real de pavimento asfáltico, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). 2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados para a execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de sarjetas ou sarjetões em concreto simples, inclusive sub-base, ou lastro, com rompedor pneumático (martelete); a carga mecanizada; o transporte com caminhão, até 1,0 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de valas especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução de valas com profundidade total até 2,00 m, englobando os serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da jazida, até o local de descarregamento, menos 1,0 quilômetro (m³). 2) O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento e manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo descarregado, para distâncias superiores a 5,0 quilômetros até 10,0 quilômetros. O serviço de transporte de solos até unidade de destinação final deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido por volume de solo, aferido no caminhão (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: carregamento e descarregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido pelo volume de solo compactado, considerado na caixa (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessários para a execução de aterro, em área de bota-fora, sem controle de compactação, englobando os serviços: espalhamento do solo; homogeneização e compactação, sem controle tecnológico; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido pela área de manta instalada (m²). 2) O item remunera o fornecimento de manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16 KN/m e resistência à tração transversal de 14 KN/m. Remunera também materiais, acessórios e a mão de obra necessária para instalação da manta. Referência comercial: Linha Bidim RT ou equivalente.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto aprovado pela Contratante e/ou Fiscalização (m³). 2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios posto obra, o lançamento e a mão de obra necessária para o espalhamento da pedra britada.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubo-dreno flexível, inclusive conexões, com diâmetro nominal de 6" (170 mm), diâmetro externo de 169,0 mm e diâmetro interno de 149,0 mm, em polietileno de alta densidade PEAD, corrugado perfurado, flexível, resistente a agentes químicos e intempéries, para drenagem, referência Geotubo Kananet, fabricação Kanaflex ou equivalente; não remunera os serviços de escavação.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto simples classe PS-1, seção circular, com juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, diâmetro nominal de 400 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da junta. Remunera também a mão de obra necessária para a execução dos serviços: carregamento, assentamento, alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto simples classe PS-1, seção circular, com juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, diâmetro nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da junta; guindaste para o içamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mão de obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução de aterro de valas ou cavas, englobando os serviços: lançamento e espalhamento manuais do solo; compactação, por meio de compactador; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Não remunera o fornecimento de solo.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medida por unidade de boca de lobo executada (un). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução da boca de lobo simples, com altura até 1,20 m, padrão PMSP, constituída por: alvenaria de bloco de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento interno com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com uso de polímero impermeabilizante; cinta de amarração superior para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo; remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido pelo volume de sarjetas ou sarjetões executados, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento de concreto usinado com fck de 20 MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; lançamento da pedra britada e regularização para a execução do lastro; fornecimento e instalação de formas: lançamento do concreto, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção e caimentos desejados. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido por unidade de poço executado (un). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução do poço de visita, de 1,60 x 1,60 x 1,60 m, padrão PMSP, constituída por: alvenaria de bloco de concreto estrutural com revestimento em argamassa de cimento com areia média 1:5; fundo em concreto armado e cinta de amarração superior para apoio de tampão em ferro fundido; remunera também os equipamentos de apoio para a execução do poço de visita; serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras; não remunera o fornecimento do tampão em ferro fundido.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido por unidade de tampão instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e a instalação de tampão circular em ferro fundido, com diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura > 400 kN), referências comerciais Afer, Cast Iron, Alea comercial ou equivalente.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução de corte, em campo aberto, para solo brejoso ou turfa, englobando os serviços: escavação e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de um quilômetro; descarregamento para distâncias inferiores a um quilômetro; locação dos platôs e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Não remunera a limpeza prévia com a remoção das camadas de solos inservíveis.
0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões especificadas em projeto (m²). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, compreendendo os serviços: fornecimento de asfalto diluído tipo CM-30, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação do asfalto formando camada betuminosa impermeabilizante. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido por volume de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões especificadas em projeto (m²). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido por área de superfície com abertura e preparo de caixa executado, nas dimensões especificadas em projeto, com profundidade variável até 25 cm (m²). 2) O item remunera o fornecimento dos equipamentos e a mão de obra necessários para a execução da abertura de caixa, compreendendo a escavação até 25 cm; remoção até o primeiro quilômetro; o transporte do material de bota-fora, até 5km, além do primeiro quilômetro, a execução do preparo do sub-leito compreendendo a regularização, escarificação e a compactação de camada de 15 cm, abaixo dos 25 cm escavados; o fornecimento de terra, caso não haja troca de solo, ou solo reforçado com aditivos químicos, brita, cal ou cimento. Entendese por fornecimento de terra o material que foi escavado e, não transportado além do primeiro quilômetro, seja utilizado para a regularização de caixa.
0 | 0 | 0 | 0
1) Será medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução da sub-base ou base em brita graduada simples, compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicação, descarga, espalhamento, regularização, formas laterais, compactação e acabamento. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.
0 |  |  | 0
2.1.1 | CPOS | 02.08.020 | Placa de identificação para obra
1) Será medido por área de placa executada (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambará), de 3" x 3". Não remunera as placas dos fornecedores.
2.1.2 | CPOS | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km
1) Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetação (m²). 2) O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, a mão de obra necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos com diâmetro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1,00 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm; carga manual; e o transporte, interno na obra, num raio de um quilômetro.
2.1.3 | CPOS | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
1) Será medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução de aterro de valas ou cavas, englobando os serviços: lançamento e espalhamento manuais do solo; compactação, por meio de compactador; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Não remunera o fornecimento de solo.
2.1.4 | CPOS | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km
1) Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da jazida, até o local de descarregamento, menos 1,0 quilômetro (m³). 2) O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento e manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo descarregado, para distâncias superiores a 5,0 quilômetros até 10,0 quilômetros. O serviço de transporte de solos até unidade de destinação final deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
2.1.5 | CPOS | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria
1) Será medido por volume de solo, aferido no caminhão (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: carregamento e descarregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria.
2.1.6 | CPOS | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas
1) Será medido pela área de vias, calçadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensões indicadas em projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalização (m²). 2) O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão de obra qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação de vias, calçadas, tanque e lagoas, com pontaletes de 3" x 3" em madeira “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambará).
0 |  |  | 0
2.2.1 | CPOS | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m
1) Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de valas especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução de valas com profundidade total até 2,00 m, englobando os serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala.
2.2.2 | CPOS | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km
1) Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da jazida, até o local de descarregamento, menos 1,0 quilômetro (m³). 2) O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento e manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo descarregado, para distâncias superiores a 5,0 quilômetros até 10,0 quilômetros. O serviço de transporte de solos até unidade de destinação final deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
2.2.3 | CPOS | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria
1) Será medido por volume de solo, aferido no caminhão (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: carregamento e descarregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria.
2.2.4 | CPOS | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle
1) Será medido pelo volume de solo compactado, considerado na caixa (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessários para a execução de aterro, em área de bota-fora, sem controle de compactação, englobando os serviços: espalhamento do solo; homogeneização e compactação, sem controle tecnológico; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.
2.2.5 | CPOS | 08.05.190 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m
1) Será medido pela área de manta instalada (m²). 2) O item remunera o fornecimento de manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16 KN/m e resistência à tração transversal de 14 KN/m. Remunera também materiais, acessórios e a mão de obra necessária para instalação da manta. Referência comercial: Linha Bidim RT ou equivalente.
2.2.6 | CPOS | 08.05.100 | Dreno com pedra britada
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto aprovado pela Contratante e/ou Fiscalização (m³). 2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios posto obra, o lançamento e a mão de obra necessária para o espalhamento da pedra britada.
2.2.7 | CPOS | 46.13.026 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubo-dreno flexível, inclusive conexões, com diâmetro nominal de 6" (170 mm), diâmetro externo de 169,0 mm e diâmetro interno de 149,0 mm, em polietileno de alta densidade PEAD, corrugado perfurado, flexível, resistente a agentes químicos e intempéries, para drenagem, referência Geotubo Kananet, fabricação Kanaflex ou equivalente; não remunera os serviços de escavação.
2.2.8 | CPOS | 46.12.020 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto simples classe PS-1, seção circular, com juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, diâmetro nominal de 400 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da junta. Remunera também a mão de obra necessária para a execução dos serviços: carregamento, assentamento, alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.
2.2.9 | CPOS | 46.12.040 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 600mm
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto simples classe PS-1, seção circular, com juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, diâmetro nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da junta; guindaste para o içamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mão de obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.
2.2.10 | CPOS | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
1) Será medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução de aterro de valas ou cavas, englobando os serviços: lançamento e espalhamento manuais do solo; compactação, por meio de compactador; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Não remunera o fornecimento de solo.
2.2.11 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada
1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.
2.2.12 | CPOS | 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto
1) Será medida por unidade de boca de lobo executada (un). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução da boca de lobo simples, com altura até 1,20 m, padrão PMSP, constituída por: alvenaria de bloco de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento interno com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com uso de polímero impermeabilizante; cinta de amarração superior para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo; remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras.
2.2.13 | CPOS | 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa
1) Será medido pelo volume de sarjetas ou sarjetões executados, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento de concreto usinado com fck de 20 MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; lançamento da pedra britada e regularização para a execução do lastro; fornecimento e instalação de formas: lançamento do concreto, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção e caimentos desejados. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.
0 |  |  | 0
2.3.1 | CPOS | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento
1) Será medido por área real de varrição de pavimento executado (m²). 2) O item remunera mão de obra necessária para a execução de varrição de pavimento para recapeamento.
2.3.2 | CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
1) Será medido por volume de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.
2.3.3 | CPOS | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante
1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões especificadas em projeto (m²). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.
2.3.4 | CPOS | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder
1) Será medido por volume de concreto asfáltico usinado a quente (Blinder) acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de camada para base de pista de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente tipo Blinder, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.
0 |  |  | 0
2.4.1 | CPOS | 97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica
1) Será medido por área de pintura executada (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços de demarcação de pavimento com tinta a base de resinas vinílicas ou acrílicas, refletorizada com microesferas de vidro.
2.4.2 | DER/SP | 37.05.10.01 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICA)
2.4.3 | DER/SP | 37.05.11.01 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU ABNT (VIDRO OU PRISMATICA)
0
0
0
0
0
0