## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | [5 empty] | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA VICINAL MUNICIPAL ALBERTO BARTHOLOMEI | [5 empty] | DATA: FEVEREIRO / 2019
LOCAL: ESP-020 VICINAL MUNICIPAL ALBERTO BARTHOLOMEI, ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
FONTES: CPOS 174 SEM DESONERAÇÃO E TPU-DER SEM DESONERAÇÃO, 31/12/2018 |  |  |  | ( ) | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ( X ) | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses
Composição do BDI sugerida |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada |  | BDI Proposto:
Administração Central (AC) |  |  | De 3,80 % até 4,67% | 4.5%
Lucro (L) |  |  | De 6,64 % até 8,69% | 8%
Despesas Financeiras (DF) |  |  | De 1,02 % até 1,21% | 1.1%
Seguros (S) |  |  | De 0,32 % até 0,74% | 0.3% |  | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Garantias (G) |  |  |  | 0.3%
Riscos (R) |  |  | De 0,50 % até 0,97% | 0.8%
Tributos (I) |  |  | De 4,65 % até 6,15% | 6%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL
1 |  |  | TRECHO 1
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | CPOS | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M² |  | 6 | 0 | 0
1.1.2 | CPOS | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | M² |  | 1907.04 | 0 | 0
1.1.3 | CPOS | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² |  | 2156.37 | 0 | 0
1.1.4 | CPOS | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² |  | 2156.37 | 0 | 0
1.1.5 | CPOS | 03.01.260 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m³ |  | 19.27 | 0 | 0
1.6 | [6 empty] | 0 | 0
1.7 | [6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
0
1.2 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0
1.2.1 | CPOS | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m | m³ |  | 415.59 | 0 | 0
1.2.2 | CPOS | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ |  | 209.62 | 0 | 0
1.2.3 | CPOS | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ |  | 209.62 | 0 | 0
1.2.4 | CPOS | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ |  | 209.62 | 0 | 0
1.2.5 | CPOS | 08.05.190 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | m² |  | 841.34 | 0 | 0
1.2.6 | CPOS | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ |  | 168.27 | 0 | 0
1.2.7 | CPOS | 46.13.026 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões | m |  | 262.92 | 0 | 0
1.2.8 | CPOS | 46.12.020 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm | m |  | 30.38 | 0 | 0
1.2.9 | CPOS | 46.12.040 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 600mm | m |  | 132.75 | 0 | 0
1.2.10 | CPOS | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ |  | 205.97 | 0 | 0
1.2.11 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ |  | 53.96 | 0 | 0
1.2.12 | CPOS | 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | un |  | 5 | 0 | 0
1.2.13 | CPOS | 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | m³ |  | 27.45 | 0 | 0
1.2.14 | CPOS | 49.12.110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | un |  | 2 | 0 | 0
1.2.15 | CPOS | 49.06.420 | Tampão em ferro fundido de Ø 600 mm, classe 400 (ruptura> 400 kN) | un |  | 2 | 0 | 0
1.2.16 | CPOS | 07.05.010 | Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa | m³ |  | 200 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
0
1.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
1.3.1 | CPOS | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² |  | 2156.37 | 0 | 0
1.3.2 | CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ |  | 107.82 | 0 | 0
1.3.3 | CPOS | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | 2156.37 | 0 | 0
1.3.4 | CPOS | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² |  | 2156.37 | 0 | 0
1.3.5 | CPOS | 54.01.210 | Base de brita graduada | m³ |  | 323.46 | 0 | 0
3.6 | CPOS | [5 empty] | 0 | 0
3.7 | [6 empty] | 0 | 0
3.8 | [6 empty] | 0 | 0
3.9 | CPOS | [5 empty] | 0 | 0
3.10 | [6 empty] | 0 | 0
3.11 | [7 empty] | 0
3.12 | [7 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
0
0
0
[7 empty] | #REF! | #REF!
SUB TOTAL TRECHO 1 | [6 empty] | 0 | 0
2 |  |  | TRECHO 2
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | CPOS | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M² |  | 6 | 0 | 0
2.1.2 | CPOS | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | M² |  | 1510.02 | 0 | 0
2.1.3 | CPOS | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ |  | 310.05 | 0 | 0
2.1.4 | CPOS | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ |  | 310.05 | 0 | 0
2.1.5 | CPOS | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ |  | 310.05 | 0 | 0
2.1.6 | CPOS | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² |  | 1645.25 | 0 | 0
1.9 | [6 empty] | 0 | 0
1.12 | CPOS | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
2.2 |  |  | DRENAGEM
2.2.1 | CPOS | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m | m³ |  | 203.89 | 0 | 0
2.2.2 | CPOS | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ |  | 128.3 | 0 | 0
2.2.3 | CPOS | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ |  | 128.3 | 0 | 0
2.2.4 | CPOS | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ |  | 128.3 | 0 | 0
2.2.5 | CPOS | 08.05.190 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | m² |  | 565.86 | 0 | 0
2.2.6 | CPOS | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ |  | 113.17 | 0 | 0
2.2.7 | CPOS | 46.13.026 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões | m |  | 176.83 | 0 | 0
2.2.8 | CPOS | 46.12.020 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm | m |  | 15.64 | 0 | 0
2.2.9 | CPOS | 46.12.040 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 600mm | m |  | 46.55 | 0 | 0
2.2.10 | CPOS | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ |  | 75.59 | 0 | 0
2.2.11 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ |  | 27.16 | 0 | 0
2.2.12 | CPOS | 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | un |  | 4 | 0 | 0
2.2.13 | CPOS | 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | m³ |  | 18.13 | 0 | 0
0
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
2.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.3.1 | CPOS | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² |  | 1645.25 | 0 | 0
2.3.2 | CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ |  | 49.36 | 0 | 0
2.3.3 | CPOS | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | 3290.5 | 0 | 0
2.3.4 | CPOS | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder | m³ |  | 49.36 | 0 | 0
2.3.5 | CPOS | [5 empty] | 0 | 0
2.3.6 | CPOS | [5 empty] | 0 | 0
2.3.7 | [6 empty] | 0 | 0
2.3.8 | [6 empty] | 0 | 0
2.3.9 | CPOS | [5 empty] | 0 | 0
2.3.10 | [6 empty] | 0 | 0
2.3.11 | [7 empty] | 0
2.3.12 | [7 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
2.4 |  |  | SINALIZAÇÃO
2.4.1 | CPOS | 97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² |  | 100.67 | 0 | 0
2.4.2 | DER/SP | 37.05.10.01 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICA) | UN. |  | 64 | 0 | 0
2.4.3 | DER/SP | 37.05.11.01 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU ABNT (VIDRO OU PRISMATICA) | UN. |  | 32 | 0 | 0
2.4.4 | [6 empty] | 0 | 0
2.4.5 | [6 empty] | 0 | 0
2.4.6 | [6 empty] | 0 | 0
2.4.7 | [6 empty] | 0 | 0
2.4.8 | [6 empty] | 0 | 0
2.4.9 | [6 empty] | 0 | 0
2.4.10 | [6 empty] | 0 | 0
2.4.11 | [6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
SUB TOTAL TRECHO 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL DOS TRECHOS 1 E 2 | [6 empty] | 0
BDI - 23,02% | [6 empty] | 0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 0 | 0

## Cronograma Físico Financeiro (hidden)
Município de Espírito Santo do Pinhal "Fazendo de um lugar bom cada vez melhor"
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
0
0
0
0
0
Item | Discriminação | Valor | Peso | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
0 | 0 | 0 | 0% | 50% | 50% | [10 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 40% | 40% | 20% | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 40% | 40% | 20% |  |  |  |  | -0.01
[9 empty] | 0 | 0 | -0.01
0 | 0 | 0.01 | 50% |  |  | 0% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 0.01
0.01
0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | [6 empty] | 100% |  |  | 0
0
0 | 0 | 0.01 | 50% |  |  | 0% | [7 empty] | 100% |  | 0.01
0.01
0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 100% | 0
0
Total |  | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
0