## Plan1
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (mm/aaaa) |  | 2018-04-12
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: |  | MUNICÍPO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | Galerias de Águas Pluviais no Bairro Jardim Santa Rita no município de Espírito Santo do Pinhal
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em ( X ) Mês(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Material Publicitário |  | 2475 | [12 empty] | 2475
2 | Instalação de Canteiro de obras e Administração local |  | 8152.45 | [12 empty] | 8152.45
3 | EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBOS DE CONCRETO PB Simples - Ø 40 cm - ligações BL os PVs |  |  | 15174 | 17173.94 | [10 empty] | 32347.94
4 | EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBOS DE CONCRETO PB Simples - Ø 60 cm |  |  |  | 25600 | 31009.04 | [9 empty] | 56609.04
5 | Execução das Bocos-de-lobo |  |  | 22200 | 20800 | 25407.95 | [9 empty] | 68407.95
6 | EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA |  |  |  | 12400.25 | 11081 | [9 empty] | 23481.25
7 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 51376.4 | [9 empty] | 51376.4
8 | CONTROLE TECNOLÓGICO | [5 empty] | 4330 | [8 empty] | 4330
9 | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 13841.8 | [8 empty] | 13841.8
0
TOTAIS |  | 0 | 10627.45 | 37374 | 75974.19 | 118874.39 | 18171.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | 261021.83
CONTRAPARTIDA |  |  | 6475 | 8000 | 8000 | 4000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | 34475
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%) |  | 0 | 4152.45 | 29374 | 67974.19 | 114874.39 | 10171.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | 226546.83
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. |  |  | 101500.64 |  |  | 102391.19 | [8 empty] | 22655 | 226546.83
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela) | [15 empty] | 0
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)) | [15 empty] | 0
Responsável Técnico |  |  |  | Representante Legal Tomador | [6 empty] | Agente Técnico:
Nome: | Roque Gomes Filho |  |  | Nome(1): | Sergio Del Bianchi Junior | [5 empty] | Nome do Analista:
Reg. Profissional: |  | CREA 060.083.642-7 |  | RG: 32.510.985-0 |  |  | CPF: 286.040.788-00 |  |  |  | Reg. Profissional:
|  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura:
|  |  |  | Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato. | [6 empty] | Nome do Resp. pela Unidade:
Nome(2):
|  |  |  | RG: |  |  | CPF: |  |  |  | Reg. Profissional:
Assinatura: |  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura: