## Plan1
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (Mar/2020)
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |  | TOMADOR: |  | MUNICÍPIO DO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | Galeria Água Pluvial - Parque da Figueira no município de Espírito Santo do Pinhal
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | MATERIAL PUBLICITÁRIO |  | 3913.33 | [12 empty] | 3913.33
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  | 962.25 | 962.25 | 962.25 | [10 empty] | 2886.75
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 14713.66 | [12 empty] | 14713.66
4 | EXECUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBOS DE CONCRETO PB SIMPLES - Ø 400 mm - LIGAÇÕES BL OS PVs |  | 13819.96 | [12 empty] | 13819.96
5 | EXECUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBOS DE CONCRETO PB SIMPLES - Ø 600 mm |  | 49585.16 | [12 empty] | 49585.16
6 | EXECUÇÃO DAS BOCOS-DE-LOBO |  |  | 48728.16 | [11 empty] | 48728.16
7 | EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA |  |  | 28935.24 | [11 empty] | 28935.24
8 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 12349.37 | 49397.5 | [10 empty] | 61746.87
9 | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  |  | 4511.06 | [10 empty] | 4511.06
9 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 8222.81 | [10 empty] | 8222.81
TOTAIS |  | 0 | 82994.36 | 90975.02 | 63093.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | 237063
ACUMULADOS |  | 0 | 82994.36 | 173969.38 | 237063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | 237063
Responsável Técnico |  |  |  | Representante Legal
Nome: | ENGº CIVIL ROQUE GOMES FILHO |  |  | Nome(1): | SERGIO DEL BIANCHI JUNIOR
Reg. Profissional: |  | CREA Nº 0600836427 |  | RG: 32.510.985-0 |  |  | CPF: 286.040.788-00
Assinatura:
Assinatura: