## Cronograma FF
7
Cronograma Fisico-Financeiro
ITEM | SERVIÇO | VALOR DOS SERVIÇOS | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO | 364987.52 | 8% | 29199.0016 | 8% | 29199.0016 | 8.5% | 31023.9392 | 8.5% | 31023.9392 | 8.5% | 31023.9392 | 8.5% | 31023.9392
TOTAL ACUMULADO |  | 100% | 8% | 29199.0016 | 16% | 58398.0032 | 24.5% | 89421.9424 | 33% | 120445.8816 | 41.5% | 151469.8208 | 50% | 182493.76
ITEM | SERVIÇO | VALOR DOS SERVIÇOS | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Mês 9 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO | 364987.52 | 8% | 29199.0016 | 8% | 29199.0016 | 8.5% | 31023.9392 | 8.5% | 31023.9392 | 8.5% | 31023.9392 | 8.5% | 31023.9392
TOTAL ACUMULADO |  | 100% | 58% | 211692.7616 | 66% | 240891.7632 | 74.5% | 271915.7024 | 83% | 302939.6416 | 91.5% | 333963.5808 | 100% | 364987.52

## ETEC (hidden)
| Item | Descrição | Valor Parcial 1 | Valor Parcial 2 | % | Valor Parcial 3 | % | %
1 | implantação |  |  |  |  | 4027642.66 | 20.7648 | 10
|  | Serviços preliminares |  | 161512.64 | 0.83269
|  | Demolição e remoção |  | 653744.64 | 3.3704
|  | Terraplenagem |  | 327516.79 | 1.6885
|  | Muro de Arrimo |  | 38667.4 | 0.19935
|  | Pisos Externos |  | 205048.01 | 1.0571
|  | Fechamento de divisa |  | 22436.62 | 0.11567
|  | Inst. Elétricas Externas |  | 791779.79 | 4.0821
|  | telefonia |  | 18849.73 | 0.097181
|  | Iluminação externa |  | 80273.2 | 0.41386
|  | Inst. Hidr. Externa |  | 947348.55 | 4.8841
|  | Drenagem | 126018.33 | 0.6497
|  | Água Fria | 307503.88 | 1.5854
|  | Esgoto | 493823.38 | 2.5459
|  | Instrumentação Incêndio |  | 5657.35 | 0.029167
|  | Abrigo de gás |  | 14345.64 | 0.07396
2 | Reservatório |  |  |  |  | 614324.07 | 3.1672 | 5
3 |  | Fundação |  | 40087.11 | 0.20667
|  | Reservatório de Concreto |  | 561808.5 | 2.8965
3 | Fundação |  |  |  |  | 921235.55 | 4.7495 | 8
4 | Estrutura |  |  |  |  | 5716459.51 | 29.4717 | 15
5 | Alvenaria |  |  |  |  | 296249.57 | 1.5273 | 5
6 | Cobertura |  |  |  |  | 1756420.09 | 9.0554 | 7
7 | Impermeabilização |  |  |  |  | 147047.52 | 0.75812 | 0.5
8 | Esquadrias de madeira |  |  |  |  | 58587.13 | 0.30205 | 1.5
9 | Esquadrias Metálicas |  |  |  |  | 984977.17 | 5.0781 | 6
10 | Inst. Elétrica. Telefonia, SPDA |  |  |  |  | 1104176.73 | 5.6927 | 7
11 | Inst. Hidráulica, incêndio |  |  |  |  | 463002.56 | 2.387 | 10
|  | água fria |  | 216958.37 | 1.1185
|  | águas pluviais |  | 166577.4 | 0.8588
|  | esgoto |  | 47045.47 | 0.24255
|  | incêndio |  | 32421.32 | 0.16715
12 | Revestimento |  |  |  |  | 374962.34 | 1.9331 | 6
5 | Divisórias |  |  |  |  | 174985.07 | 0.90215
| Forros |  |  |  |  | 430335.01 | 2.2186
13 | Piso |  |  |  |  | 1143023.77 | 5.893 | 8.5
| Peças Sanitárias e cozinha |  |  |  |  | 323446.25 | 1.6676
14 | Pintura |  |  |  |  | 235753.92 | 1.2154 | 4
15 | Vidro |  |  |  |  | 231318.12 | 1.1926 | 2
16 | Elevador |  |  |  |  | 250000 | 1.2889 | 1.5
17 | Limpeza |  |  |  |  | 83499.92 | 0.43049 | 2
18 | Pós Obra - Check List |  |  |  |  | 59000 | 0.30418 | 1
| Total |  |  |  |  | 19396446.96 | 100 | 100

## Calc. Fatores (hidden)
|  |  | Valor | 84746535.07
1 | Implantação | 10 |  | 8474653.507
2 | Reservatório | 5 |  | 4237326.7535
3 | Fundação | 8 |  | 6779722.8056
4 | Estrutura | 15 |  | 12711980.2605
5 | Alvenaria | 5 |  | 4237326.7535
6 | Cobertura | 7 |  | 5932257.4549
7 | Impermeabilização | 0.5 |  | 423732.6753
8 | Esquadrias de madeira | 1.5 |  | 1271198.026
9 | Esquadrias Metálicas | 6 |  | 5084792.1042
10 | Inst. Elétrica. Telefonia, SPDA | 7 |  | 5932257.4549
11 | Inst. Hidráulica, incêndio | 10 |  | 8474653.507
12 | Revestimento | 6 |  | 5084792.1042
13 | Piso | 8.5 |  | 7203455.4809
14 | Pintura | 4 |  | 3389861.4028
15 | Vidro | 2 |  | 1694930.7014
16 | Elevador | 1.5 |  | 1271198.026
17 | Limpeza | 2 |  | 1694930.7014
18 | Pós Obra - Check List | 1 |  | 847465.3507

## QUANT. uh (hidden)
ANO
|  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | UNID/ENG. | 20
|  |  | S5 | S6 |  |  |  | S7 | S8 |  |  |  |  | S9 | S10 |  |  |  | S11 | S12
SETOR | LOTE | UNID. |  | 15% | Q. Predios | Profissionais |  |  | 25% | Q. Predios | Profissionais |  | Horas |  | 30% | Q. Predios | Profissionais |  |  | 30% | Q. Predios | Profissionais
1 | 1 | 3500 |  | 525 | 26.25 | Engenheiro | 4.375 |  | 875 | 43.75 | Engenheiro | 7.2917 |  |  | 1050 | 52.5 | Engenheiro | 8.75 |  | 1050 | 52.5 | Engenheiro | 8.75 | 175 | 65
[6 empty] | Fiscal | 8.75 |  |  |  | Fiscal | 14.5833 |  |  |  |  | Fiscal | 17.5 |  |  |  | Fiscal | 17.5
| 2 | 1700 |  | 255 | 12.75 | Engenheiro | 2.125 |  | 425 | 21.25 | Engenheiro | 3.5417 |  |  | 510 | 25.5 | Engenheiro | 4.25 |  | 510 | 25.5 | Engenheiro | 4.25 | 85
[6 empty] | Fiscal | 4.25 |  |  |  | Fiscal | 7.0833 |  |  |  |  | Fiscal | 8.5 |  |  |  | Fiscal | 8.5
[5 empty] | 39 | Coordenador | 1 |  |  | 65 | Coordenador | 1 | 2112 |  |  | 78 | Coordenador | 1 |  |  | 78 | Coordenador | 1 | 260
[6 empty] | Supervisor | 1 |  |  |  | Supervisor | 1 | 2112 |  |  |  | Supervisor | 1 |  |  |  | Supervisor | 1
[6 empty] | Engenheiro | 6.5 |  |  |  | Engenheiro | 10.8333 | 22880 |  |  |  | Engenheiro | 13 |  |  |  | Engenheiro | 13 | 43.3333 | 10.8333
[6 empty] | Fiscal | 13 |  |  |  | Fiscal | 21.6667 | 45760 |  |  |  | Fiscal | 26 |  |  |  | Fiscal | 26 | 86.6667 | 21.6667
2 | 6 | 2210 |  | 331.5 | 16.575 | Engenheiro | 2.7625 |  | 552.5 | 27.625 | Engenheiro | 4.6042 |  |  | 663 | 33.15 | Engenheiro | 5.525 |  | 663 | 33.15 | Engenheiro | 5.525
[6 empty] | Fiscal | 5.525 |  |  |  | Fiscal | 9.2083 |  |  |  |  | Fiscal | 11.05 |  |  |  | Fiscal | 11.05
| 7 | 1580 |  | 237 | 11.85 | Engenheiro | 1.975 |  | 395 | 19.75 | Engenheiro | 3.2917 |  |  | 474 | 23.7 | Engenheiro | 3.95 |  | 474 | 23.7 | Engenheiro | 3.95
[6 empty] | Fiscal | 3.95 |  |  |  | Fiscal | 6.5833 |  |  |  |  | Fiscal | 7.9 |  |  |  | Fiscal | 7.9
| 10 | 2600 |  | 390 | 19.5 | Engenheiro | 3.25 |  | 650 | 32.5 | Engenheiro | 5.4167 |  |  | 780 | 39 | Engenheiro | 6.5 |  | 780 | 39 | Engenheiro | 6.5
[6 empty] | Fiscal | 6.5 |  |  |  | Fiscal | 10.8333 |  |  |  |  | Fiscal | 13 |  |  |  | Fiscal | 13
[6 empty] | Coordenador | 1 |  |  |  | Coordenador | 1 | [9 empty] | Coordenador | 1
[6 empty] | Supervisor | 1 |  |  |  | Supervisor | 1 | [9 empty] | Supervisor | 1
[6 empty] | Engenheiro | 7.9875 |  |  |  | Engenheiro | 13.3125 |  |  |  |  | Engenheiro | 15.975 |  |  |  | Engenheiro | 15.975
[6 empty] | Fiscal | 15.975 |  |  |  | Fiscal | 26.625 |  |  |  |  | Fiscal | 31.95 |  |  |  | Fiscal | 31.95
3 | 5 | 2760 |  | 414 | 20.7 | Engenheiro | 3.45 |  | 690 | 34.5 | Engenheiro | 5.75 |  |  | 828 | 41.4 | Engenheiro | 6.9 |  | 828 | 41.4 | Engenheiro | 6.9
[6 empty] | Fiscal | 6.9 |  |  |  | Fiscal | 11.5 |  |  |  |  | Fiscal | 13.8 |  |  |  | Fiscal | 13.8
| 12 | 3000 |  | 450 | 22.5 | Engenheiro | 3.75 |  | 750 | 37.5 | Engenheiro | 6.25 |  |  | 900 | 45 | Engenheiro | 7.5 |  | 900 | 45 | Engenheiro | 7.5
[6 empty] | Fiscal | 7.5 |  |  |  | Fiscal | 12.5 |  |  |  |  | Fiscal | 15 |  |  |  | Fiscal | 15
[6 empty] | Coordenador | 1 |  |  |  | Coordenador | 1 |  |  |  |  | Coordenador | 1 |  |  |  | Coordenador | 1
[6 empty] | Supervisor | 1 |  |  |  | Supervisor | 1 |  |  |  |  | Supervisor | 1 |  |  |  | Supervisor | 1
[6 empty] | Engenheiro | 7.2 |  |  |  | Engenheiro | 12 |  |  |  |  | Engenheiro | 14.4 |  |  |  | Engenheiro | 14.4
[6 empty] | Fiscal | 14.4 |  |  |  | Fiscal | 24 |  |  |  |  | Fiscal | 28.8 |  |  |  | Fiscal | 28.8
4 | 4 | 1100 |  | 165 | 8.25 | Engenheiro | 1.375 |  | 275 | 13.75 | Engenheiro | 2.2917 |  |  | 330 | 16.5 | Engenheiro | 2.75 |  | 330 | 16.5 | Engenheiro | 2.75
[6 empty] | Fiscal | 2.75 |  |  |  | Fiscal | 4.5833 |  |  |  |  | Fiscal | 5.5 |  |  |  | Fiscal | 5.5
| 8 | 1640 |  | 246 | 12.3 | Engenheiro | 2.05 |  | 410 | 20.5 | Engenheiro | 3.4167 |  |  | 492 | 24.6 | Engenheiro | 4.1 |  | 492 | 24.6 | Engenheiro | 4.1
[6 empty] | Fiscal | 4.1 |  |  |  | Fiscal | 6.8333 |  |  |  |  | Fiscal | 8.2 |  |  |  | Fiscal | 8.2
| 9 | 1120 |  | 168 | 8.4 | Engenheiro | 1.4 |  | 280 | 14 | Engenheiro | 2.3333 |  |  | 336 | 16.8 | Engenheiro | 2.8 |  | 336 | 16.8 | Engenheiro | 2.8
[6 empty] | Fiscal | 2.8 |  |  |  | Fiscal | 4.6667 |  |  |  |  | Fiscal | 5.6 |  |  |  | Fiscal | 5.6
| 11 | 1220 |  | 183 | 9.15 | Engenheiro | 1.525 |  | 305 | 15.25 | Engenheiro | 2.5417 |  |  | 366 | 18.3 | Engenheiro | 3.05 |  | 366 | 18.3 | Engenheiro | 3.05
[6 empty] | Fiscal | 3.05 |  |  |  | Fiscal | 5.0833 |  |  |  |  | Fiscal | 6.1 |  |  |  | Fiscal | 6.1
[6 empty] | Coordenador | 1 |  |  |  | Coordenador | 1 |  |  |  |  | Coordenador | 1 |  |  |  | Coordenador | 1
[6 empty] | Supervisor | 1 |  |  |  | Supervisor | 1 |  |  |  |  | Supervisor | 1 |  |  |  | Supervisor | 1
[6 empty] | Engenheiro | 6.35 |  |  |  | Engenheiro | 10.5833 |  |  |  |  | Engenheiro | 12.7 |  |  |  | Engenheiro | 12.7
[6 empty] | Fiscal | 12.7 |  |  |  | Fiscal | 21.1667 |  |  |  |  | Fiscal | 25.4 |  |  |  | Fiscal | 25.4
22430