## ORÇ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AVENIDA WASHINGTON LUÍS, Nº 50 - CENTRO – EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP – CNPJ Nº 45.739.083/0001-73
Objeto: |  | Projeto de Ampliação em Unidade Básica de Saúde do Município – UBS Iracema Pinto Ricci Nina |  |  |  | BDI: | 23.54% | Fonte: | CDHU 199
Local: |  | Jardim Diva Sarcinelli, Rua Amadeu Pinto – Espírito Santo do Pinhal – SP |  |  |  | Atualizado: | 2026-02-13 | Sem Desoneração | SINAPI – SETEMBRO 2025
QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | CUSTO TOTAL | (%) ITENS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 21870.26 | 5.31%
2 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 24129.68 | 5.858%
3 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 33145.9 | 8.047%
4 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 36109.07 | 8.767%
5 |  | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 60050.85 | 14.58%
6 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 35131.98 | 8.53%
7 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 16905.21 | 4.104%
8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 27764.12 | 6.741%
9 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 118243.54 | 28.71%
10 |  | FECHAMENTO |  |  |  |  | 36302.86 | 8.814%
11 |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 2232.28 | 0.542%
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO: | [6 empty] | 411885.75 | 100%
ITEM | FONTE / CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | CUSTO TOTAL | (%) ITENS
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | SUBTOTAL: | 21870.26 | 5.31%
1.1 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 111.5 | 18.03 | 22.27 | 2483.11 | 0.6029%
1.2 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 904.29 | 1117.16 | 6702.96 | 1.627%
1.3 | CDHU | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 2 | 2658.26 | 3284.01 | 6568.02 | 1.595%
1.4 | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 1 | 1267.26 | 1565.57 | 1565.57 | 0.3801%
1.5 | CDHU | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 1 | 1141.18 | 1409.81 | 1409.81 | 0.3423%
1.6 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 7.6845 | 90.84 | 112.22 | 862.35 | 0.2094%
1.7 | CDHU | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | M2 | 23 | 16.35 | 20.2 | 464.6 | 0.1128%
1.8 | CDHU | 04.02.090 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada – telhas de barro | M2 | 23 | 18.13 | 22.4 | 515.2 | 0.1251%
1.9 | CDHU | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 2.26 | 63.44 | 78.37 | 177.12 | 0.043%
1.10 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 20.92 | 35.25 | 43.55 | 911.07 | 0.2212%
1.11 | CDHU | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | M2 | 5 | 34.07 | 42.09 | 210.45 | 0.05109%
2 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | SUBTOTAL: | 24129.68 | 5.858%
2.1 |  |  | FUNDAÇÕES PROFUNDAS |  |  |  |  | 10847.1 | 2.634%
2.1.1 | CDHU | 12.01.061 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm – completa | M | 66 | 133.03 | 164.35 | 10847.1 | 2.634%
2.2 |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO – FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 3839.8 | 0.9322%
2.2.1 | CDHU | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 12.08 | 143.52 | 177.3 | 2141.78 | 0.52%
2.2.2 | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.97 | 868.08 | 1072.43 | 1040.26 | 0.2526%
2.2.3 | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 4.23 | 12 | 14.82 | 62.69 | 0.01522%
2.2.4 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 22.73 | 21.19 | 26.18 | 595.07 | 0.1445%
2.3 |  |  | INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 9442.78 | 2.293%
2.3.1 | CDHU | 11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | M3 | 6.83 | 606.18 | 748.87 | 5114.78 | 1.242%
2.3.2 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 6.83 | 95.77 | 118.31 | 808.06 | 0.1962%
2.3.3 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 46.2 | 10.51 | 12.98 | 599.68 | 0.1456%
2.3.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 232.69 | 10.16 | 12.55 | 2920.26 | 0.709%
3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  | SUBTOTAL: | 33145.9 | 8.047%
3.1 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 245.43 | 87.01 | 107.49 | 26381.27 | 6.405%
3.2 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 2.9 | 1888.16 | 2332.63 | 6764.63 | 1.642%
4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | SUBTOTAL: | 36109.07 | 8.767%
4.1 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  |  |  |  | 27745.66 | 6.736%
4.1.1 | CDHU | 25.02.310 | Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida – cor branca | M2 | 9.24 | 1485.37 | 1835.03 | 16955.68 | 4.117%
4.1.2 | CDHU | 25.02.240 | Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida – bronze/preto | M2 | 5.88 | 1485.37 | 1835.03 | 10789.98 | 2.62%
4.2 |  |  | JANELAS EM ALUMÍNIO |  |  |  |  | 5400.38 | 1.311%
4.2.1 | CDHU | 25.01.070 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | M2 | 13.2 | 331.16 | 409.12 | 5400.38 | 1.311%
4.3 |  |  | JANELAS – MAXIAR |  |  |  |  | 2674.13 | 0.6492%
4.3.1 | CDHU | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | M2 | 1.8 | 1025.4 | 1266.78 | 2280.2 | 0.5536%
4.3.2 | CDHU | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 1.8 | 177.15 | 218.85 | 393.93 | 0.09564%
4.4 |  |  | PORTINHOLA DE ALUMÍNIO – ACESSO LATERAL COBERTURA |  |  |  |  | 288.9 | 0.07014%
4.4.1 | CDHU | 25.02.070 | Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial | M2 | 0.36 | 649.58 | 802.49 | 288.9 | 0.07014%
5 |  |  | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | SUBTOTAL: | 60050.85 | 14.58%
5.1 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO – PILARES E VIGAS |  |  |  |  | 35143.54 | 8.532%
5.1.1 | CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 91.29 | 202.59 | 250.28 | 22848.06 | 5.547%
5.1.2 | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa – para bombeamento | M3 | 6.45 | 568.59 | 702.44 | 4530.74 | 1.1%
5.1.3 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 6.45 | 134.91 | 166.67 | 1075.02 | 0.261%
5.1.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 413.04 | 10.16 | 12.55 | 5183.65 | 1.259%
5.1.5 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 116.03 | 10.51 | 12.98 | 1506.07 | 0.3657%
5.2 |  |  | LAJE |  |  |  |  | 24907.31 | 6.047%
5.2.1 | CDHU | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 113.66 | 158.13 | 195.35 | 22203.48 | 5.391%
5.2.2 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 214.08 | 10.22 | 12.63 | 2703.83 | 0.6565%
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  | SUBTOTAL: | 35131.98 | 8.53%
6.1 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 22130.07 | 5.373%
6.1.1 | CDHU | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido | M2 | 104.22 | 149.21 | 184.33 | 19210.87 | 4.664%
6.1.2 | CDHU | 15.01.330 | Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal | M2 | 104.22 | 22.67 | 28.01 | 2919.2 | 0.7087%
6.2 |  |  | RUFOS |  |  |  |  | 13001.91 | 3.157%
6.2.1 | CDHU | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 – corte 0,33 m | M | 61.67 | 117.45 | 145.1 | 8948.32 | 2.173%
6.2.2 | CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 – corte 0,50 m | M | 20.63 | 159.05 | 196.49 | 4053.59 | 0.9842%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | SUBTOTAL: | 16905.21 | 4.104%
7.1 |  |  | ÁGUA FRIA – TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |  | 2433.5 | 0.5908%
7.1.1 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 50 | 34.03 | 42.04 | 2102 | 0.5103%
7.1.2 | CDHU | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 5 | 53.67 | 66.3 | 331.5 | 0.08048%
7.2 |  |  | CAIXA D’ÁGUA |  |  |  |  | 920.78 | 0.2236%
7.2.1 | CDHU | 48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca – capacidade de 500 litros | UN | 1 | 630.32 | 778.7 | 778.7 | 0.1891%
7.2.2 | CDHU | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 1 | 115.01 | 142.08 | 142.08 | 0.0345%
7.3 |  |  | ESGOTO – TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |  | 4990.13 | 1.212%
7.3.1 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 8 | 48.61 | 60.05 | 480.4 | 0.1166%
7.3.2 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 32 | 84.15 | 103.96 | 3326.72 | 0.8077%
7.3.3 | CDHU | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 6 | 76.99 | 95.11 | 570.66 | 0.1385%
7.3.4 | CDHU | 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm | UN | 1 | 495.67 | 612.35 | 612.35 | 0.1487%
7.4 |  |  | CAIXA E RALOS |  |  |  |  | 855.73 | 0.2078%
7.4.1 | CDHU | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 1 | 373.66 | 461.62 | 461.62 | 0.1121%
7.4.2 | CDHU | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 3 | 106.34 | 131.37 | 394.11 | 0.09568%
7.5 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 7705.07 | 1.871%
7.5.1 | SINAPI | 95469 | vaso sanitario sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_10/2016 | UN | 2 | 293.54 | 362.64 | 725.28 | 0.1761%
7.5.2 | SINAPI | 99635 | válvula de descarga metálica, base 1 1/2 ", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. af_01/2019 | UN | 2 | 462.72 | 571.64 | 1143.28 | 0.2776%
7.5.3 | CDHU | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | UN | 2 | 642.88 | 794.21 | 1588.42 | 0.3856%
7.5.4 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 3 | 76.22 | 94.16 | 282.48 | 0.06858%
7.5.5 | CDHU | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | M2 | 0.5 | 585.63 | 723.49 | 361.75 | 0.08783%
7.5.6 | CDHU | 44.06.400 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | UN | 2 | 627.26 | 774.92 | 1549.84 | 0.3763%
7.5.7 | SINAPI | 89985 | registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | UN | 3 | 78.79 | 97.34 | 292.02 | 0.0709%
7.5.8 | CDHU | 44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 4 | 153.82 | 190.03 | 760.12 | 0.1845%
7.5.9 | SINAPI | 86883 | sifão do tipo flexível em pvc - fornecimento e instalação. | UN | 4 | 14.76 | 18.23 | 72.92 | 0.0177%
7.5.10 | CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´x 800 mm | UN | 4 | 187.99 | 232.24 | 928.96 | 0.2255%
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | SUBTOTAL: | 27764.12 | 6.741%
8.1 |  |  | DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 25145.96 | 6.105%
8.1.1 | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 547.89 | 676.86 | 676.86 | 0.1643%
8.1.2 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 55.54 | 68.61 | 205.83 | 0.04997%
8.1.3 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 57.41 | 70.92 | 425.52 | 0.1033%
8.1.4 | CDHU | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA ‐ 4 polos | UN | 1 | 346.66 | 428.26 | 428.26 | 0.104%
8.1.5 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 15.15 | 18.72 | 936 | 0.2272%
8.1.6 | SINAPI | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 13.03 | 16.1 | 805 | 0.1954%
8.1.7 | CDHU | 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CJ | 1 | 4220.74 | 5214.3 | 5214.3 | 233.6%
8.1.8 | CDHU | 43.07.340 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 2 | 5502.94 | 6798.33 | 13596.66 | 609.1%
8.1.9 | CDHU | 43.20.130 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical ‐ 39 x 22 x 6 cm | UN | 3 | 44.77 | 55.31 | 165.93 | 0.04029%
8.1.10 | SINAPI | 91924 | cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | M | 200 | 3.45 | 4.26 | 852 | 0.2069%
8.1.11 | SINAPI | 91926 | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | M | 200 | 4.87 | 6.02 | 1204 | 0.2923%
8.1.12 | SINAPI | 91928 | cabo de cobre flexível isolado, 4 mm²,anti-chama 450/750 v , para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | 70 | 7.35 | 9.08 | 635.6 | 0.1543%
8.2 |  |  | TOMADAS E LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 2618.16 | 0.6357%
8.2.1 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 27 | 17.5 | 21.62 | 583.74 | 0.1417%
8.2.2 | CDHU | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 11 | 49.56 | 61.23 | 673.53 | 0.1635%
8.2.3 | CDHU | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 6 | 43.39 | 53.6 | 321.6 | 0.07808%
8.2.4 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 10 | 29.12 | 35.97 | 359.7 | 0.08733%
8.2.5 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 9 | 37 | 45.71 | 411.39 | 0.09988%
8.2.6 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | 21.71 | 26.82 | 268.2 | 0.06512%
9 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | SUBTOTAL: | 118243.54 | 28.71%
9.1 |  |  | PISO INTERNO |  |  |  |  | 48309.28 | 11.73%
9.1.1 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 5.211 | 221.55 | 273.7 | 1426.25 | 0.3463%
9.1.2 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 214.08 | 10.22 | 12.63 | 2703.83 | 0.6565%
9.1.3 | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa – para bombeamento | M3 | 8.32 | 568.59 | 702.44 | 5844.3 | 1.419%
9.1.4 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 8.32 | 134.91 | 166.67 | 1386.69 | 0.3367%
9.1.5 | CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 119.853 | 149.06 | 184.15 | 22070.93 | 5.359%
9.1.6 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 3.1266 | 830.97 | 1026.58 | 3209.71 | 0.7793%
9.1.7 | CDHU | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 75.62 | 31.14 | 38.47 | 2909.1 | 0.7063%
9.1.8 | CDHU | 30.04.010 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional – colado | M2 | 16.07 | 441.17 | 545.02 | 8758.47 | 2.126%
9.2 |  |  | PISO EXTERNO |  |  |  |  | 7692.22 | 1.868%
9.2.1 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 2.442 | 211.55 | 261.35 | 638.22 | 0.155%
9.2.2 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 160.56 | 10.22 | 12.63 | 2027.87 | 0.4923%
9.2.3 | CDHU | 09.02.120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | M2 | 2.7 | 211.45 | 261.23 | 705.32 | 0.1712%
9.2.4 | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa – para bombeamento | M3 | 3.9072 | 568.59 | 702.44 | 2744.57 | 0.6663%
9.2.5 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 3.9072 | 134.91 | 166.67 | 651.21 | 0.1581%
9.2.6 | CDHU | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 48.84 | 15.33 | 18.94 | 925.03 | 0.2246%
9.3 |  |  | PAREDE INTERNA E EXTERNA |  |  |  |  | 30703.18 | 7.454%
9.3.1 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 424.32 | 7.67 | 9.48 | 4022.55 | 0.9766%
9.3.2 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 424.32 | 24.63 | 30.43 | 12912.06 | 3.135%
9.3.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 367.54 | 14.58 | 18.01 | 6619.4 | 1.607%
9.3.4 | CDHU | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 56.78 | 101.92 | 125.91 | 7149.17 | 1.736%
9.4 |  |  | TETO |  |  |  |  | 6036.42 | 1.466%
9.4.1 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 104.22 | 7.67 | 9.48 | 988.01 | 0.2399%
9.4.2 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 104.22 | 24.63 | 30.43 | 3171.41 | 0.77%
9.4.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 104.22 | 14.58 | 18.01 | 1877 | 0.4557%
9.5 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 10580.71 | 2.569%
9.5.1 | CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 260.16 | 32.92 | 40.67 | 10580.71 | 2.569%
9.6 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 5864.88 | 1.424%
9.6.1 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 132.39 | 35.86 | 44.3 | 5864.88 | 1.424%
9.7 |  |  | SOLEIRA |  |  |  |  | 9056.85 | 2.199%
9.7.1 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 19 | 176.34 | 217.85 | 4139.15 | 1.005%
9.7.2 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 3.84 | 1036.63 | 1280.65 | 4917.7 | 1.194%
10 |  |  | FECHAMENTO |  |  |  | SUBTOTAL: | 36302.86 | 8.814%
10.1 | CDHU | 34.05.080 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura | M2 | 85.5 | 238.41 | 294.53 | 25182.32 | 6.114%
10.2 | CDHU | 14.30.110 | Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm | M2 | 30 | 192.11 | 237.33 | 7119.9 | 1.729%
10.3 | CDHU | 14.28.030 | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm | M2 | 14 | 231.31 | 285.76 | 4000.64 | 0.9713%
11 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  | SUBTOTAL: | 2232.28 | 0.542%
11.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 113.66 | 15.9 | 19.64 | 2232.28 | 0.542%
CUSTO TOTAL | [7 empty] | 411885.75
Espírito Santo do Pinhal/SP
2026-02-13
Responsável Técnico: Elias Mauch Ferreira
Eng. Civil – CREA/SP: 5070383571

## CRONO. FIS-FINAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AVENIDA WASHINGTON LUÍS, Nº 50 - CENTRO – EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP – CNPJ Nº 45.739.083/0001-73
Objeto: | Projeto de Ampliação em Unidade Básica de Saúde do Município – UBS Iracema Pinto Ricci Nina |  | BDI: | 23.54% | Fonte: | CDHU 199
Local: | Jardim Diva Sarcinelli, Rua Amadeu Pinto – Espírito Santo do Pinhal – SP |  | Atualizado: | 2026-02-13 | Sem Desoneração | SINAPI – SETEMBRO 2025
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALOR | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 5.31% | 5.31%
|  |  | 21870.26 | 21870.26
2 | FUNDAÇÕES |  | 5.858% | 5.858%
|  |  | 24129.68 | 24129.68
3 | ALVENARIA |  | 8.047% |  | 8.047%
|  |  | 33145.9 |  | 33145.9
4 | ESQUADRIAS |  | 8.767% |  | 8.767%
|  |  | 36109.07 |  | 36109.07
5 | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  | 14.58% |  | 7.29% | 7.29%
|  |  | 60050.85 |  | 30025.425 | 30025.425
6 | COBERTURA |  | 8.53% |  |  | 8.53%
|  |  | 35131.98 |  |  | 35131.98
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 4.104% |  |  | 4.104%
|  |  | 16905.21 |  |  | 16905.21
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 6.741% |  |  | 3.37% | 3.37%
|  |  | 27764.12 |  |  | 13882.06 | 13882.06
9 | REVESTIMENTOS |  | 28.71% |  |  | 14.35% | 14.35%
|  |  | 118243.54 |  |  | 59121.77 | 59121.77
10 | FECHAMENTO |  | 8.814% |  |  |  | 8.814%
|  |  | 36302.86 |  |  |  | 36302.86
11 | LIMPEZA FINAL |  | 0.542% |  |  |  | 0.542%
|  |  | 2232.28 |  |  |  | 2232.28
VALOR MENSAL DA OBRA |  |  | 100% | 45999.94 | 99280.395 | 155066.445 | 111538.97
411885.75
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 11.17% | 35.27% | 72.92% | 100%
|  |  |  | 45999.94 | 145280.335 | 300346.78 | 411885.75
Espírito Santo do Pinhal/SP
2026-02-13
Responsável Técnico: Elias Mauch Ferreira
Eng. Civil – CREA/SP: 5070383571

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO, COTAÇÕES DE PREÇOS E SERVIÇOS
RUA HENRIQUE COPPI, Nº 200 - CENTRO – EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL - CEP 13840-061
MOGI GUAÇU - SP – CNPJ Nº 45.301.264/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
Objeto: | Projeto de Ampliação em Unidade Básica de Saúde do Município – UBS Iracema Pinto Ricci Nina
Local: | Jardim Diva Sarcinelli, Rua Amadeu Pinto – Espírito Santo do Pinhal – SP
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | QUANTIDADE | DATA BASE | TOTAL
COMP-01 |  | BANCO DE MADEIRA - 1,60M |  |  | Custo Total: | 4731.84
CPOS | N.03.000.050494 | Banco de Madeira tipos Cavalinhos ou Tamanduá, com réguas em madeira envernizada de 1,60m e pés em ferro fundido pintado | Unid. | 8 | 591.48 | 4731.84
COMP-02 |  | LIXEIRA DUPLA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L |  |  | Custo Total: | 946.93
CPOS | 35.20.050 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | Unid. | 1 | 946.93 | 946.93
COMP-03 |  | RODAÇÃO DIAGONAL DUPLO |  |  | Custo Total: | 2139.7767
COTAÇÃO | COT-01 | RODAÇÃO DIAGONAL DUPLO - (A) | Unid. | 1 | 2139.7767 | 2139.7767
COMP-04 |  | ESQUI DUPLO |  |  | Custo Total: | 5489.7767
COTAÇÃO | COT-02 | ESQUI DUPLO - (B) | Unid. | 1 | 5489.7767 | 5489.7767
COMP-05 |  | SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO |  |  | Custo Total: | 4478.7767
COTAÇÃO | COT-03 | SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - (C) | Unid. | 1 | 4478.7767 | 4478.7767
COMP-06 |  | RODAÇÃO VERTICAL DUPLO |  |  | Custo Total: | 1691.7767
COTAÇÃO | COT-04 | RODAÇÃO VERTICAL DUPLO - (D) | Unid. | 1 | 1691.7767 | 1691.7767
COMP-07 |  | ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS |  |  | Custo Total: | 2450.11
COTAÇÃO | COT-05 | ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS - (E) | Unid. | 1 | 2450.11 | 2450.11
COMP-08 |  | SIMULADOR DE REMO |  |  | Custo Total: | 2517.4433
COTAÇÃO | COT-06 | SIMULADOR DE REMO - (F) | Unid. | 1 | 2517.4433 | 2517.4433
COMP-09 |  | PRESSÃO DE PERNAS DUPLO |  |  | Custo Total: | 2907.7767
COTAÇÃO | COT-07 | PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - (G) | Unid. | 1 | 2907.7767 | 2907.7767
COMP-10 |  | SURF DUPLO |  |  | Custo Total: | 2624.7767
COTAÇÃO | COT-08 | SURF DUPLO - (H) | Unid. | 1 | 2624.7767 | 2624.7767
COMP-11 |  | SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO |  |  | Custo Total: | 4200.4433
COTAÇÃO | COT-09 | SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - (I) | Unid. | 1 | 4200.4433 | 4200.4433
COMP-12 |  | PLACA ORIENTATIVA |  |  | Custo Total: | 1601.9
COTAÇÃO | COT-10 | PLACA ORIENTATIVA - (J) | Unid. | 1 | 1601.9 | 1601.9
COMP-13 |  | BALANÇO |  |  | Custo Total: | 2678.8
COTAÇÃO | COT-11 | BALANÇO - (1) | Unid. | 2 | 1339.4 | 2678.8
COMP-14 |  | BALANÇO ADAPTADO FRONTAL |  |  | Custo Total: | 10516.5967
COTAÇÃO | COT-12 | BALANÇO ADAPTADO FRONTAL - (2) | Unid. | 1 | 10516.5967 | 10516.5967
COMP-15 |  | CASA DO TARZAN |  |  | Custo Total: | 6747.3333
COTAÇÃO | COT-13 | CASA DO TARZAN - (3) | Unid. | 1 | 6747.3333 | 6747.3333
COMP-16 |  | GIRA GIRA |  |  | Custo Total: | 1273.3333
COTAÇÃO | COT-14 | GIRA GIRA - (4) | Unid. | 1 | 1273.3333 | 1273.3333
COMP-17 |  | GANGORRA |  |  | Custo Total: | 1653.7933
COTAÇÃO | COT-15 | GANGORRA - (5) | Unid. | 2 | 826.8967 | 1653.7933
COMP-18 |  | GANGORRA ADAPTADA |  |  | Custo Total: | 11883.3333
COTAÇÃO | COT-16 | GANGORRA ADAPTADA - (6) | Unid. | 1 | 11883.3333 | 11883.3333
Mogi Guaçu/SP
2026-02-13
Secretário de Obras e Mobilidade
José Antônio Ortiz Bueno
ART: 28027230211659940

## DESC. COMP - ACAD.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP
DESCRIÇÃO - (COTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACADEMIA AO AR LIVRE)
RUA HENRIQUE COPPI, Nº 200 - CENTRO – EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL - CEP 13840-061
MOGI GUAÇU - SP – CNPJ Nº 45.301.264/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
Objeto: |  | Projeto de Ampliação em Unidade Básica de Saúde do Município – UBS Iracema Pinto Ricci Nina
Local: |  | Jardim Diva Sarcinelli, Rua Amadeu Pinto – Espírito Santo do Pinhal – SP
QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO - EQUIPAMENTOS (ACADEMIA AO AR LIVRE)
ITEM |  | DESCRIÇÃO |  | CUSTO TOTAL
COT - 01 |  | RODAÇÃO DIAGONAL DUPLO |  | 2139.7767 |  | 7.108%
COT - 02 |  | ESQUI DUPLO |  | 5489.7767 |  | 18.24%
COT - 03 |  | SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO |  | 4478.7767 |  | 14.88%
COT - 04 |  | RODAÇÃO VERTICAL DUPLO |  | 1691.7767 |  | 5.62%
COT - 05 |  | ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS |  | 2450.11 |  | 8.139%
COT - 06 |  | SIMULADOR DE REMO |  | 2517.4433 |  | 8.363%
COT - 07 |  | PRESSÃO DE PERNAS |  | 2907.7767 |  | 9.66%
COT - 08 |  | SURF DUPLO |  | 2624.7767 |  | 8.719%
COT - 09 |  | SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO |  | 4200.4433 |  | 13.95%
COT - 10 |  | PLACA ORIENTATIVA |  | 1601.9 |  | 5.321%
CUSTO TOTAL: |  |  |  | 30102.5567 |  | 100%
DESCRIÇÃO DA EMPRESA |  |  | E-MAIL |  | VALOR MÉDIO
COT - 01 |  | RODAÇÃO DIAGONAL DUPLO - (A) |  |  | 2139.7767
CNPJ |  | EMPRESA FORNECEDORA | EMAIL CONTATADO |  | VALIDADE PROPOSTA | PREÇO COTADO
20.380.959/0001-07 |  | Life Equipamentos Esportivos e Recreação | vendas@lifeequipamentos.com.br |  | 2021-12-25 | 2311.33
10.555.495/0001-79 |  | Milla Equipamentos Metalúrgicos Eireli - EPP | compras@milla.net.br |  | 2021-12-24 | 2608
14.084.647/0001-53 |  | Selva Equipamentos | comercial@selvaequipamentos.com.br |  | 2021-12-06 | 1500
COT - 02 |  | ESQUI DUPLO - (B) |  |  | 5489.7767
CNPJ |  | EMPRESA FORNECEDORA | EMAIL CONTATADO |  | VALIDADE PROPOSTA | PREÇO COTADO
20.380.959/0001-07 |  | Life Equipamentos Esportivos e Recreação | vendas@lifeequipamentos.com.br |  | 2021-12-25 | 5881.33
10.555.495/0001-79 |  | Milla Equipamentos Metalúrgicos Eireli - EPP | compras@milla.net.br |  | 2021-12-24 | 7488
14.084.647/0001-53 |  | Selva Equipamentos | comercial@selvaequipamentos.com.br |  | 2021-12-06 | 3100
COT - 03 |  | SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - (C) |  |  | 4478.7767
CNPJ |  | EMPRESA FORNECEDORA | EMAIL CONTATADO |  | VALIDADE PROPOSTA | PREÇO COTADO
20.380.959/0001-07 |  | Life Equipamentos Esportivos e Recreação | vendas@lifeequipamentos.com.br |  | 2021-12-25 | 4936.33
10.555.495/0001-79 |  | Milla Equipamentos Metalúrgicos Eireli - EPP | compras@milla.net.br |  | 2021-12-24 | 5600
14.084.647/0001-53 |  | Selva Equipamentos | comercial@selvaequipamentos.com.br |  | 2021-12-06 | 2900
COT - 04 |  | RODAÇÃO VERTICAL DUPLO - (D) |  |  | 1691.7767
CNPJ |  | EMPRESA FORNECEDORA | EMAIL CONTATADO |  | VALIDADE PROPOSTA | PREÇO COTADO
20.380.959/0001-07 |  | Life Equipamentos Esportivos e Recreação | vendas@lifeequipamentos.com.br |  | 2021-12-25 | 2101.33
10.555.495/0001-79 |  | Milla Equipamentos Metalúrgicos Eireli - EPP | compras@milla.net.br |  | 2021-12-24 | 1874
14.084.647/0001-53 |  | Selva Equipamentos | comercial@selvaequipamentos.com.br |  | 2021-12-06 | 1100
COT - 05 |  | ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS - (E) |  |  | 2450.11
CNPJ |  | EMPRESA FORNECEDORA | EMAIL CONTATADO |  | VALIDADE PROPOSTA | PREÇO COTADO
20.380.959/0001-07 |  | Life Equipamentos Esportivos e Recreação | vendas@lifeequipamentos.com.br |  | 2021-12-25 | 2311.33
10.555.495/0001-79 |  | Milla Equipamentos Metalúrgicos Eireli - EPP | compras@milla.net.br |  | 2021-12-24 | 3389
14.084.647/0001-53 |  | Selva Equipamentos | comercial@selvaequipamentos.com.br |  | 2021-12-06 | 1650
COT - 06 |  | SIMULADOR DE REMO - (F) |  |  | 2517.4433
CNPJ |  | EMPRESA FORNECEDORA | EMAIL CONTATADO |  | VALIDADE PROPOSTA | PREÇO COTADO
20.380.959/0001-07 |  | Life Equipamentos Esportivos e Recreação | vendas@lifeequipamentos.com.br |  | 2021-12-25 | 3046.33
10.555.495/0001-79 |  | Milla Equipamentos Metalúrgicos Eireli - EPP | compras@milla.net.br |  | 2021-12-24 | 2706
14.084.647/0001-53 |  | Selva Equipamentos | comercial@selvaequipamentos.com.br |  | 2021-12-06 | 1800
COT - 07 |  | PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - (G) |  |  | 2907.7767
CNPJ |  | EMPRESA FORNECEDORA | EMAIL CONTATADO |  | VALIDADE PROPOSTA | PREÇO COTADO
20.380.959/0001-07 |  | Life Equipamentos Esportivos e Recreação | vendas@lifeequipamentos.com.br |  | 2021-12-25 | 2941.33
10.555.495/0001-79 |  | Milla Equipamentos Metalúrgicos Eireli - EPP | compras@milla.net.br |  | 2021-12-24 | 3982
14.084.647/0001-53 |  | Selva Equipamentos | comercial@selvaequipamentos.com.br |  | 2021-12-06 | 1800
COT - 08 |  | SURF DUPLO - (H) |  |  | 2624.7767
CNPJ |  | EMPRESA FORNECEDORA | EMAIL CONTATADO |  | VALIDADE PROPOSTA | PREÇO COTADO
20.380.959/0001-07 |  | Life Equipamentos Esportivos e Recreação | vendas@lifeequipamentos.com.br |  | 2021-12-25 | 3151.33
10.555.495/0001-79 |  | Milla Equipamentos Metalúrgicos Eireli - EPP | compras@milla.net.br |  | 2021-12-24 | 2973
14.084.647/0001-53 |  | Selva Equipamentos | comercial@selvaequipamentos.com.br |  | 2021-12-06 | 1750
COT - 09 |  | SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - (I) |  |  | 4200.4433
CNPJ |  | EMPRESA FORNECEDORA | EMAIL CONTATADO |  | VALIDADE PROPOSTA | PREÇO COTADO
20.380.959/0001-07 |  | Life Equipamentos Esportivos e Recreação | vendas@lifeequipamentos.com.br |  | 2021-12-25 | 4327.33
10.555.495/0001-79 |  | Milla Equipamentos Metalúrgicos Eireli - EPP | compras@milla.net.br |  | 2021-12-24 | 5574
14.084.647/0001-53 |  | Selva Equipamentos | comercial@selvaequipamentos.com.br |  | 2021-12-06 | 2700
COT - 10 |  | PLACA ORIENTATIVA - (J) |  |  | 1601.9
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO | Sinapi - Insumos | Unid | 1601.9
SINAPI | 00042438 | Placa Orientativa Sobre Exercícios, 2,00 x 1,00 M, Em tubo de Aço Carbono, Pintura no Processo Eletrostático - Para Academia ao Ar Livre / Academia da Terceira Idade - ATI | Setembro - 2021
Mogi Guaçu/SP
2026-02-13
Secretário de Obras e Mobilidade
Daniel Rossi

## DESC. COMP - PLGR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP
DESCRIÇÃO - (COTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PLAYGROUND)
RUA HENRIQUE COPPI, Nº 200 - CENTRO – EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL - CEP 13840-061
MOGI GUAÇU - SP – CNPJ Nº 45.301.264/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
Objeto: | Projeto de Ampliação em Unidade Básica de Saúde do Município – UBS Iracema Pinto Ricci Nina
Local: | Jardim Diva Sarcinelli, Rua Amadeu Pinto – Espírito Santo do Pinhal – SP
QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO - EQUIPAMENTOS (PLAYGROND)
ITEM | DESCRIÇÃO |  | CUSTO TOTAL
COT - 11 | BALANÇO - (1) |  | 1339.4 |  | 4.11%
COT - 12 | BALANÇO ADAPTADO FRONTAL - (2) |  | 10516.5967 |  | 32.27%
COT - 13 | CASA DO TARZAN - (3) |  | 6747.3333 |  | 20.71%
COT - 14 | GIRA GIRA - (4) |  | 1273.3333 |  | 3.908%
COT - 15 | GANGORRA - (5) |  | 826.8967 |  | 2.538%
COT - 16 | GANGORRA ADAPTADA - (6) |  | 11883.3333 |  | 36.47%
CUSTO TOTAL: |  |  | 32586.8933 |  | 100%
| DESCRIÇÃO DA EMPRESA |  |  | VALOR MÉDIO
COT - 11 | BALANÇO - (1) |  |  | 1339.4
EMPRESA FORNECEDORA |  | DATABASE |  | PREÇO
Americanas |  | 2021-11-26 |  | 1349.1
Submarino |  | 2021-11-26 |  | 1349.1
Mercado Livre |  | 2021-11-26 |  | 1320
COT - 12 | BALANÇO ADAPTADO FRONTAL - (2) |  |  | 10516.5967
EMPRESA FORNECEDORA |  | DATABASE |  | PREÇO
Americanas |  | 2021-11-26 |  | 10098
DedoBrinquedo |  | 2021-11-26 |  | 10759.5
Magazine Luiza |  | 2021-11-26 |  | 10692.29
COT - 13 | CASA DO TARZAN - (3) |  |  | 6747.3333
EMPRESA FORNECEDORA |  | DATABASE |  | PREÇO
MadeiraMadeira |  | 2021-11-26 |  | 6980
Submarino |  | 2021-11-26 |  | 6282
Mercado Livre |  | 2021-11-26 |  | 6980
COT - 14 | GIRA GIRA - (4) |  |  | 1273.3333
EMPRESA FORNECEDORA |  | DATABASE |  | PREÇO
Americanas |  | 2021-11-26 |  | 1350
Magazine |  | 2021-11-26 |  | 1150
Mercado Livre |  | 2021-11-26 |  | 1320
COT - 15 | GANGORRA - (5) |  |  | 826.8967
EMPRESA FORNECEDORA |  | DATABASE |  | PREÇO
Bela Vista |  | 2021-11-26 |  | 699
MadeiraMadeira |  | 2021-11-26 |  | 799
ShopTime |  | 2021-11-26 |  | 982.69
COT - 16 | GANGORRA ADAPTADA - (6) |  |  | 11883.3333
EMPRESA FORNECEDORA |  | DATABASE |  | PREÇO
Alegria Brinquedos |  | 2021-11-26 |  | 11500
MadeiraMadeira |  | 2021-11-26 |  | 11500
Mercado Livre |  | 2021-11-26 |  | 12650
Mogi Guaçu/SP
2026-02-13
Secretário de Obras e Mobilidade
Daniel Rossi

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS ( BDI )
Objeto: | Projeto de Ampliação em Unidade Básica de Saúde do Município – UBS Iracema Pinto Ricci Nina
Local: | Jardim Diva Sarcinelli, Rua Amadeu Pinto – Espírito Santo do Pinhal – SP
Identifique o tipo de obra: | 1 | 0
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | X | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 |  | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 13.161/2015.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | x | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 |  | COM Desoneração.
Intervalo de admissibilidade
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
| 20.43% | 22.12% | 25%
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 3.01%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 1%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 3%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 20.43%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | #REF!
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
Responsável Técnico: Carlos Alberto Benedito Junior
Eng. Civil – CREA/SP: 5070177923